## MATRIZ DE COMUNICAÇÕES
IDENTIFICAÇÃO E EXPECTATIVAS DAS PARTES INTERESSADAS
stakeholders | Pontos Posivitos | Pontos Negativos | Nível de Poder | Nível de Interesse | Gestor Deve | Expectativa
Gerente do Portfólio | Entusiasta Cooperativo Beneficiado | Exigencia com o prazo e mudança de escopo | Médio | Alto | Manter Satisfeito e Informado | Acompanhar o andamento do portfólio, e receber no final o que foi especificado.
Diretor Financeiro | Apoio Financeiro | Desinteresse Comunicação | Alto | Médio | Manter Satisfeito e Informado | Acompanhar os custos e prazos do portfólio
Demais Gerentes do cliente | Possibilida de Interesse | Concorrência | Médio | Baixo | Manter Informado | Ser informado no inicio e no final do portfólio
Funcionarios do cliente | Conhecimento Técnico | Adaptação ao novo sistema | Baixo | Baixo | Manter Informado e Treinados | Resultado do portfólio
Equipe do portfólio | Eficiencia e Compromisso | Diponibilidade Conconrrência | Baixo | Baixo | Gerenciar | Ser informado sobre todo o andamento do portfólio
Fornercedor | Entrega e Suporte | Valor do Produto | Baixo | Baixo | Gerenciar | Ser contatado quando necessário.
Prefeitura municipal | Apoio ao portfólio | Não interesse no portfólio | Baixo | Baixo | Comunicar quando necessário | Ser contatado quando necessário.
PROCESSO
Coleta
A coleta de infromações será realizada através de reuniões presenciais e por meio de comunicação virtual (e-mail, skype). Através de realizaa a omunicação serão registradas através de atas de reuniões e e-mails comunicativos. Através desses registros de informações serão levantadas as informações necessárias para levantamento de indicadores, e status do portfólio.
Armazenameto
O armazenamento das informações seão realizadas no servidor SVN , de acordo com a fase do portfólio e o tipo de comunicação, deverá seguir o seguinte padrão <Nome do portfólio>_DDMMYYYY_<Tipo comunicação>
Estrutura de diretório • Iniciação o Atas de reunião • Planejamento o Atas de reunião • Execução o Atas de reunião o Registros de comunicação o Aprovações do cliente • Controle o Atas de reunião o Aprovações do cliente • Encerramento o Atas de reunião o Aprovações do cliente
MATRIZ DE COMUNICAÇÃO
Evento | Participantes | Informações e documentos | O que precisa ser comunicado ? | Motivo | Método de Comunicação | Responsável | Frequencia
Abertura | Time de portfólio, Cliente, Time de portfólio do Cliente | Apresentação | Apresentação de equipe, escopo do portfólio, premissas do portfólio, riscos dos portfólios | Introdução e formalização da abertura do portfólio | Reunião Presencial | Gerente de portfólio | Inicio do portfólio
Levantamento de requisitos | Analista de negocios e time de portfólio do cliente | Extração de requisitos, escopo inicial, documentos de apoios | Nesta reunião é extraido e documentado todos os requisitos funcionais e não funcionais do portfólio | Necessário para a definição e documentação dos requisitos de portfólio | Reunião Presencial | Analista de negócios | Uma vez
Validação de requisitos interno | Time de portfólio | Documento de requisitos elaborado | Apresentação dos requisitos de sistemas à equipe de portfólio | Deve ser apresentado e discutido com a equipe técnica todos os requisitos para a validação da existencia de alguma divergencia ou sugestão de alteração. | Reunião presencial | Analista de negócios | Uma vez ou até a definição
Validação de requisitos externo | Analista de negocios e Cliente | Documento de Requisitos | Apresentação dos requisitos do sistema elaborado e revisado | Apresentar ao cliente todos requisitos do sistema para conhecimento do que será desenvolvido. | Reunião Presencial/E-mail | Analista de negócios | Uma vez ou até a definição
Aceite de Requisitos | Analista de negocios e Cliente | Documento de Requisitos | Aceitação do documento de requisitos | Após o aceite o sistema será desenvolvido baseado neste documento | E-mail/Reunião presencial | Cliente | Uma vez ou até a definição
Definição de Arquitetura de Sistema | Time de portfólio | Documento de definição da arquitetura | Definição e elaboração de tecnologias e arquitetura sistematica a ser utilizada | Definição técnica da base do portfólio | Reunião interna | Gerente de portfólio | Uma vez ou até a definição
Reunião de revisão de cronograma | Time de portfólio | Cronograma do portfólio | Apresentado ao time o cronograma definido | Conhecimento e possiveis alteração em relação ao cronograma | Reunião interna | Gerente de portfólios | Uma vez
Esclarecimento de requisito | Time de portfólio, Cliente, Time de portfólio do Cliente | Dúvidas encontradas durante o portfólio | Deve ser informado ao cliente a dúvida tecnica ou referente à regra de negócios do cliente | Esclarecimento de duvidas de portfólio. | E-mail / Conferência | Time de portfólio | Ocasional
Acompanhento de portfólio | Gerente e Cliente | Relatório de andamento | É informado ao cliente o andamento do portfólio | Manter o cliente informado sobre o andamento do portfólio. | E-mail | Gerente de portfólio | Semanal
Reunião diária de acompanhamento de portfólio | Time de portfólio | Informações sobre andamento de portfólio e dificuldade enfrentadas | O time do portfólio precisa informar em qual atividade está atuando, se está tendo dificuldades em algum quesito técnico e qual o planejmanto de atividade para o resto do dia. | Conhecimento de andamento de atividades e caso haja dificuldades ou impedimentos soluciona-los | Reunião interna | Gerente de portfólios/Time de portfólio | Diária - No máximo 15 minutos
Alinhamento técnico | Time de portfólio | Informações necessária sobre a dificuldade técnica enfrentada | Qual o problema técnico a ser discutido e quais soluções possiveis. | Alinhar e solucionar problemas tecnicos. | E-mail / Reunião | Time de portfólio | Ocasional - Ao encontrar alguma dificuldade técnica
Reunião de entrega interna | Time de portfólio | Funcionalidades desenvolvidas para determinada entrega | Apresentado e demonstrado o que foi desenvolvido para aquela entrega |  |  |  | Uma vez
Comunicação de problemas | Gerente e Cliente | Relatórios, apresentação e documentos. | Informar o problema ou impedimento encontrado no portfólio. | Foi encontrado algum impedimento ou problema que motive a alteração de prazos, custos ou escopo. | Reunião | Gerente de portfólios | Ocasional
Validação de homologação interna | Time de portfólio | Sistema desenvolvido, casos de testes e critérios de aceitação | O sistema deve ser validado e deve ser comunicado inconformidades ou erros encontrados para que os mesmos sejam corrigidos. | Homologar o sistema para garantir que todos critérios de aceite sejam correspondidos | Reunião interna / E-mail | Time de portfólio | Ao final do portfólio - Interativo, até o sistema estar homologado internamente.
Validação de homologação externa | Gerente de portfólios e Cliente | Sistema desenvolvido, casos de testes e critérios de aceitação | O sistema deve ser validado e deve ser comunicado inconformidades ou erros encontrados para que os mesmos sejam corrigidos. | Homologar o sistema para garantir que todos critérios de aceite sejam correspondidos | Reunião interna / E-mail | Time de portfólio | Ao final do portfólio - Interativo, até o sistema estar homologado internamente.
Entrega do portfólio | Gerente, Time de portfólio, Cliente, Time do Cliente | [5 empty] | Uma vez
Aceite do portfólio | Cliente | [5 empty] | Uma vez
Fechamento de portfólio | Gerente, Cliente | [5 empty] | Uma vez
Garantia | Cliente, Time de portfólio | [5 empty] | Ocasional