## MATRIZ DE COMUNICAÇÕES
IDENTIFICAÇÃO E EXPECTATIVAS DAS PARTES INTERESSADAS
stakeholders | Pontos Posivitos | Pontos Negativos | Nível de Poder | Nível de Interesse | Gestor Deve | Expectativa
Gerente do Portfólio | Entusiasta, Cooperativo, Beneficiado | Exigência com o prazo e mudança de escopo | Médio | Alto | Manter Satisfeito e Informado | Acompanhar o andamento do portfólio, e receber no final o que foi especificado.
Equipe de Desenvolvimento | Conhecimento técnico elevado, Comprometida | Pode não ter visibilidade dos objetivos estratégicos | Médio | Alto | Manter alinhados e motivados | Participar das decisões e contribuir para as entregas dentro do prazo
Patrocinador do Projeto | Alinhado com resultados estratégicos | Alto foco no retorno do investimento (ROI) | Alto | Médio | Demonstrar valor agregado, manter informado | Receber relatórios de progresso e resultados financeiros
Usuários Finais | Interesse direto na funcionalidade | Resistência a mudanças | Baixo | Alto | Manter engajados e oferecer suporte | Obter um produto final que atenda suas necessidades e seja fácil de usar
Equipe do portfólio | Eficiencia e Compromisso | Diponibilidade Conconrrência | Baixo | Baixo | Gerenciar | Ser informado sobre todo o andamento do portfólio
Comitê Executivo | Alinhamento com objetivos organizacionais, foco em resultados | Interesse restrito aos aspectos estratégicos, pouca paciência para detalhes técnicos | Alto | Médio | Demonstrar progresso e valor agregado, apresentar relatórios executivos | Receber informações consolidadas sobre o progresso dos projetos e impactos no negócio
Gestores de Projeto | Profundos conhecedores das atividades específicas dos projetos | Dependem das decisões e recursos externos, podem ter visões conflitantes sobre prioridades | Médio | Alto | Manter alinhados sobre dependências e inter-relações entre projetos | Receber orientações claras e suporte na resolução de problemas compartilhados
Analista de Negócio | Visão clara das necessidades do negócio, alinhamento com objetivos estratégicos | Pressão por constante alinhamento com diversas partes interessadas | Médio | Alto | Manter informado sobre as mudanças de requisitos e impactos nos projetos | Garantir que os projetos atendam aos requisitos de negócio e estejam alinhados com a estratégia organizacional
PROCESSO
Coleta
A coleta de infromações será realizada através de reuniões presenciais e por meio de comunicação virtual (e-mail, teams). Através destas reunião serão registradas atas para registro. Através desses registros de informações serão levantadas as informações necessárias para levantamento de indicadores, e status do portfólio.
MATRIZ DE COMUNICAÇÃO
O armazenamento das informações seão realizadas no servidor da empresa , de acordo com a fase do portfólio e o tipo de comunicação, deverá seguir o seguinte padrão <Nome do portfólio>_DDMMYYYY_<Tipo comunicação>
Estrutura de diretório • Iniciação o Atas de reunião • Planejamento o Atas de reunião • Execução o Atas de reunião o Registros de comunicação o Aprovações do cliente • Controle o Atas de reunião o Aprovações do cliente • Encerramento o Atas de reunião o Aprovações do cliente
Definição de Arquitetura de Sistema
Evento | Participantes | Informações e documentos | O que precisa ser comunicado ? | Motivo | Método de Comunicação | Responsável | Frequencia
Abertura | Time de portfólio, Cliente | Apresentação | Apresentação de equipe, escopo, premissas e riscos | Formalizar a abertura do portfólio | Reunião Presencial | Gerente de Portfólio | Início do portfólio
Definição de Arquitetura | Time de Portfólio | Documento de definição da arquitetura | Tecnologias e arquitetura a ser utilizada | Definição técnica da base do portfólio | Reunião Interna | Gerente de Portfólio | Uma vez ou até definição
Revisão de Cronograma | Time de Portfólio | Cronograma do portfólio | Apresentação do cronograma definido | Alinhar atividades e verificar possíveis ajustes | Reunião Interna | Gerente de Portfólio | Uma vez
Esclarecimento de Requisito | Time de Portfólio, Cliente, Time do Cliente | Dúvidas encontradas durante o portfólio | Informar ao cliente sobre dúvidas técnicas ou de regras | Esclarecer dúvidas para evitar retrabalho | E-mail/Conferência | Time de Portfólio | Ocasional
Acompanhamento de Portfólio | Gerente, Cliente | Relatório de andamento | Status do portfólio | Manter o cliente informado | E-mail | Gerente de Portfólio | Semanal
Reunião Semanal de Acompanhamento | Time de Portfólio | Informações sobre andamento e dificuldades | Status das atividades, dificuldades e planejamento do dia | Solucionar impedimentos e alinhar atividades | Reunião Interna | Gerente de Portfólio | A cada 3 dias - Até 30 min
Alinhamento Técnico | Time de Portfólio | Informações sobre dificuldades técnicas | Problemas técnicos e possíveis soluções | Solucionar problemas técnicos | E-mail/Reunião | Time de Portfólio | Ocasional
Reunião de Entrega Interna | Time de Portfólio | Funcionalidades desenvolvidas | Apresentação e demonstração do que foi desenvolvido | Validar internamente antes de apresentação ao cliente | Reunião Interna | Time de Portfólio | Uma vez
Comunicação de Problemas | Gerente, Cliente | Relatórios, documentos | Informar problemas que impactam prazo, custo ou escopo | Ajustar expectativas e planejar ações corretivas | Reunião | Gerente de Portfólio | Ocasional
Validação de Homologação Interna | Time de Portfólio | Sistema, casos de testes, critérios de aceitação | Validação do sistema e comunicação de inconformidades | Garantir conformidade antes da entrega externa | Reunião Interna/E-mail | Time de Portfólio | Até homologação interna
Validação de Homologação Externa | Gerente de Portfólio, Cliente | Sistema, casos de testes, critérios de aceitação | Validação do sistema e comunicação de inconformidades | Garantir conformidade final antes de aceitação | Reunião/E-mail | Time de Portfólio | Até homologação externa
Entrega do Portfólio | Gerente, Time de Portfólio, Cliente, Time do Cliente | Sistema entregue | Realização da entrega do sistema | Formalizar entrega e iniciar fase de aceite | Reunião/E-mail | Gerente de Portfólio | Uma vez
Aceite do Portfólio | Cliente | Documento de Aceitação | Aceitação formal do sistema entregue | Concluir oficialmente o portfólio | E-mail/Reunião | Cliente | Uma vez
Fechamento do Portfólio | Gerente, Cliente | Relatório de encerramento, lições aprendidas | Formalização do encerramento do portfólio | Concluir o projeto e registrar aprendizados | Reunião de Encerramento | Gerente de Portfólio | Uma vez
Garantia | Cliente, Time de Portfólio | Registro de problemas e ajustes | Correções e suporte durante o período de garantia | Manter o sistema conforme requisitos | E-mail/Conferência | Time de Portfólio | Ocasional