## Registro de Riscos
1.IDENTIFICAÇÃO |  |  | 2.ANÁLISE |  |  | 3.PLANO DE RESPOSTA
Cód. | SEVERIDADE | RISCOS IDENTIFICADOS | PROBABILIDADE | IMPACTO | DESCRIÇÃO DO IMPACTO | AÇÃO | DESCRIÇÃO DA AÇÃO
1 | 6 | Atrasos no desenvolvimento da Plataforma de Automação de Testes de Software | 2 | 3 | O atraso pode comprometer a eficiência das equipes de desenvolvimento e reduzir a competitividade no mercado. | Mitigar | Implementar metodologias ágeis e monitoramento frequente dos prazos
2 | 4 | Baixa adesão à Plataforma de Treinamento para Equipes de Desenvolvimento | 2 | 2 | As equipes podem não utilizar adequadamente, resultando em baixo ROI. | Mitigar | Programa de capacitação e incentivo para o uso da plataforma
3 | 6 | Mudanças constantes nos requisitos da Plataforma de Gestão de Requisitos | 3 | 2 | Mudanças frequentes podem gerar retrabalho, custos e prazos aumentados. | Mitigar | Definir escopo claro e processos robustos de gerenciamento de mudanças
4 | 3 | Falta de inovação no Projeto de Pesquisa e Melhoria Contínua dos Processos | 1 | 3 | Falta de melhorias pode resultar na perda de competitividade e estagnação. | Mitigar | Investir em pesquisa contínua e parcerias com universidades ou startups
5 | 4 | Falha de integração com sistemas legados no Laboratório de Inovação para Engenharia de Software | 2 | 2 | A incompatibilidade tecnológica pode atrasar a implementação e causar custos adicionais. | Mitigar | Planejar fases de teste rigorosas e utilização de APIs bem documentadas
6 | 6 | Sobrecarga de recursos em múltiplos projetos simultâneos | 2 | 3 | A equipe pode ficar sobrecarregada, resultando em atrasos e baixa qualidade. | Mitigar | Alocar recursos com base na prioridade e monitorar a carga de trabalho
7 | 2 | Falta de feedback contínuo para o Projeto de Pesquisa e Melhoria Contínua dos Processos | 1 | 2 | Sem feedback adequado, as melhorias podem ser mal direcionadas. | Mitigar | Implementar ciclos curtos de feedback com stakeholders e usuários
8 | 4 | Custos elevados no desenvolvimento da Plataforma de Gestão de Requisitos | 2 | 2 | O aumento nos custos pode comprometer o ROI e a viabilidade do projeto. | Mitigar | Acompanhamento contínuo do orçamento e revisão das funcionalidades
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Probabilidade: | baixa (1), média (2) ou alta (3)
| Impacto: | baixo (1), médio (2) ou alto (3)
| Ação: | aceitar, mitigar, transferir e evitar